Приложение 1

УТВЕРЖДАЮ

Глава МР «Хунзахский район»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Н.М.Задиев

Приказ №\_\_\_\_\_\_\_\_\_от\_\_\_ \_\_\_ 2024

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («дорожная карта»)**

**по реализации единой модели профессиональной ориентации в общеобразовательных учреждениях**

**МР «Хунзахский рпйон»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование мероприятия** | **Срок исполнения** | **Ответственный исполнитель** | **Планируемый результат** |
| **Нормативные обеспечение реализации единой модели профессиональной организации** | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка общеобразовательными учреждениями, плана профориентационной работы на 2024/2025 учебный год в соответствии с уровнем реализации профминимума | до 25 августа 2024 года | Отдел образования МР «Хунзахский район»  общеобразовательные учреждения | общеобразовательными учреждениями, включенными в перечень согласно п. 2 настоящего плана, разработаны планы профориентационной работы на 2024/2025 учебный год в соответствии с выбранным уровне реализации профминимума |
| 2 | Подготовка общеобразовательных учреждении к реализации профминимума по 7 направлениям: урочная и внеурочная деятельность, воспитательная работа, дополнительное образование, профессиональное обучение, взаимодействие с родителями (законными представителями), профильные и предпрофильные классы в соответствии с письмом Министерства просвещения Российской Федерации от 01.06.2023 № АБ-2324/05 | до 25 августа 2024 года | Отдел образования МР «Хунзахский район»  общеобразовательные учреждения | обеспечена подготовка общеобразовательных организаций к реализации профминимума по 7 направлениям |
| 3 | Подготовка отчета о готовности общеобразовательных учреждений к реализации профориентационного минимума в 2024/2025 учебном году и направление в адрес федерального оператора проекта «Билет в будущее» | до 30 августа 2023 г | Отдел образования МР «Хунзахский район»  общеобразовательные учреждения | направление в адрес федерального оператора проекта «Билет в будущее» отчета о готовности общеобразовательных организаций к реализации профориентационного минимума в 2024/2025 учебном году |
| 5 | Организация участия педагогов-навигаторов в образовательной программе (программе повышения квалификации) в 2024 году (в соответствии с установленной квотой) | до 1 декабря 2024 года | Отдел образования МР «Хунзахский район»  общеобразовательные учреждения | участия педагогов-навигаторов в образовательной программе (программе повышения квалификации) в 2023 году |
| 6 | Участие в заседании Регионального методического объединения по реализации единой модели профессиональной ориентации в общеобразовательных учреждениях | IV квартал 2024 года, 2025 год | Отдел образования МР «Хунзахский район» | координация деятельности методических служб по реализации единой модел профессиональной ориентации в общеобразовательных учреждениях |
| 7 | Организация участия общеобразовательных организаций в открытых онлайн-уроках «Шоу профессий» в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» | 2024–2025 годы | Отдел образования МР «Хунзахский район»  общеобразовательные учреждения | участие общеобразовательных организаций в открытых онлайнуроках «Шоу профессий» в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» |

**Совершенствование организационно – управленческих механизмов в самоопределении и профориентации Организация и проведение мероприятий для детей**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Этап онлайн открытый и закрытый контур (профессиональная диагностика)- цифровая платформа проекта «Билет в будущее» | Сентябрь 2024- май 2025 года | общеобразовательные учреждения | участие общеобразовательных организаций в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» |
| 2 | Всероссийская профориентационная неделя, в рамках проекта «Билет в будущее» | С 01-15 октября 2024 года | ЦОПП РД  Отдел образования МР «Хунзахский район»  общеобразовательные учреждения | развитие профессионального интереса у детей, а также расширение представлений учащихся о мире профессий |
| 3 | Участие в Региональном экономическом форуме «Мой старт в бизнес» | Апрель 2025 года | Министерство образования и науки Республики Дагестан (далее Минобрнауки РД), Отдел образования МР «Хунзахский район»  общеобразовательные учреждения | привлечение внимания молодых людей к предпринимательской деятельности; повышение уровня знаний молодых людей о ведении собственного дела и грамотности в вопросах ведения бизнеса; развитие предпринимательской инициативы, привлечение внимания молодежи к бизнес-проектированию. |
| 4 | Практические мероприятия проекта «Билет в будущее», на базе мультимедийной выставки-практикума «Россия – моя история» г. Махачкала | Октябрь-май 2025 года | ЦОПП РД  Отдел образования МР «Хунзахский район»  общеобразовательные учреждения | формирование компетенций, обеспечивающих готовность обучающихся к будущей профессиональной деятельности |
| 5 | Практические мероприятия проекта «Билет в будущее», на базе ПОО, ВО, ДО и работодателей | Октябрь-май 2025 года | ЦОПП РД  Отдел образования МР «Хунзахский район»  общеобразовательные учреждения | формирование компетенций, обеспечивающих готовность обучающихся к будущей профессиональной деятельности |
| 6 | Региональный конкурс видеороликов «Профминутка» | Ноябрь 2024 года, январь, март 2025 года | Министерство образования и науки Республики Дагестан (далее Минобрнауки РД),  Отдел образования МР «Хунзахский район»  общеобразовательные учреждения | развитие профессионального интереса у детей, а также расширение представлений учащихся о мире профессий |
| 7 | Профессиональное обучение обучающихся общеобразовательных организаций первой профессии | 2025 год (согласно графику и квоте) | Министерство образования и науки Республики Дагестан (далее Минобрнауки РД)  Отдел образования МР «Хунзахский район»  общеобразовательные учреждения | профессиональное обучение с выдачей свидетельств о присвоении рабочей профессии или должности служащего |
| 8 | Онлайн проект «Успешные люди» | Сентябрь 2024- май 2025 года | Министерство образования и науки Республики Дагестан (далее Минобрнауки РД),  Отдел образования МР «Хунзахский район»  общеобразовательные учреждения | знакомство обучающихся с успешными представителями современных предприятий и организаций Республики Дагестан |
| 9 | Региональный конкурс «Специальный репортаж с предприятий Республики Дагестан» | Сентябрь 2024- май 2025 года | Министерство образования и науки Республики Дагестан (далее Минобрнауки РД)  Отдел образования МР «Хунзахский район»  общеобразовательные учреждения | знакомство обучающихся с предприятиями Республики Дагестан, условиями и спецификой их работы, особенностями производства и востребованными профессиями |
| 10 | Мероприятия «День открытых дверей», на базе СПО и ВО Республики Дагестан | Январь 2025– май 2025 года | Министерство образования и науки Республики Дагеста Отдел образования МР «Хунзахский район»  общеобразовательные учреждения  н | знакомство учащимися со спектром учебных заведений Республики Дагестан, определение с выбором учебного заведени |

**Организационное обеспечение реализации единой модели профессиональной ориентации в общеобразовательных организациях, расположенных на территории Республики Дагестан**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение самообследования общеобразовательных организаций к реализации единой модели профессиональной ориентации по 7 направлениям: урочная и внеурочная деятельность, воспитательная работа, дополнительное образование, профессиональное обучение, взаимодействие с родителями (законными представителями), профильные и предпрофильные классы в соответствии с письмом Министерства просвещения Российской Федерации от 01.06.2023 № АБ-2324/05 | сентябрь 2024 года | Отдел образования МР «Хунзахский район»  общеобразовательные учреждения | определены ресурсы по реализации единой модели профессиональной ориентации в общеобразовательных организациях |
| 2 | Проведение совещания с руководителями органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, по реализации единой модели профессиональной ориентации в общеобразовательных организациях | сентябрь 2024 года | ЦОПП РД  Отдел образования МР «Хунзахский район»  общеобразовательные учреждения | определены ресурсы по реализации единой модели профессиональной ориентации в общеобразовательных организациях |
| 3 | Повышение квалификации представителей общеобразовательных учреждений в рамках реализации единой модели профессиональной ориентации в общеобразовательных организациях | 2025 год | ЦОПП РД  Отдел образования МР «Хунзахский район»  общеобразовательные учреждения | совершенствование профессиональных компетенций педагогических работников в рамках реализации единой модели профессиональной ориентации в общеобразовательных организациях |
| 5 | Проведение мониторинга и анализа количественных и качественных показателей реализации профориентационных программ и мероприятий | 2025 г | Отдел образования МР «Хунзахский район» | профориентационных программ и мероприятий |
| 6 | Координация реализации программ профессионального обучения и профессиональных проб в мастерских, оснащенных современной материально-технической базой | IV квартал 2024 года, 2025 год | ЦОПП РД  Отдел образования МР «Хунзахский район»  общеобразовательные учреждения | информационно-аналитическая справка по количеству обучающихся принявших участие в профессиональных пробах и программах профессионального обучения |

**Разработка научно-обоснованного содержательного наполнения профориентационной работы, с учетом разных возможностей образовательных организаций**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Участие вебинарах для методических объединений, муниципальных методических служб по реализации профориентационного минимума в общеобразовательных организациях | IV квартал 2024 года, 2025 год | ЦОПП РД  Отдел образования МР «Хунзахский район»  общеобразовательные учреждения | обеспечено методическое сопровождение педагогическим работникам по реализации профориентационного минимума в общеобразовательных организациях |
| 2 | Участие в вебинарах для методических объединений, муниципальных методических служб по организации мониторинга и анализа количественных и качественных показателей реализации профориентационных программ и мероприятий | IV квартал 2024 год | ЦОПП РД  Отдел образования МР «Хунзахский район»  общеобразовательные учреждения | обеспечено сопровождение мероприятий мониторинга и анализа количественных и качественных показателей реализации профориентационных программ и мероприятий |
| 3 | Проведение консультаций для образовательных организаций по реализации программ профессионального обучения и профессиональных проб в мастерских, оснащенных современной материально-технической базой | ежеквартально в течение 2025 год | ЦОПП РД  Отдел образования МР «Хунзахский район»  общеобразовательные учреждения | обеспечено методическое сопровождение педагогическим работникам по реализации программ профессионального обучения и профессиональных проб в мастерских, оснащенных современной материальнотехнической базой |
| 4 | Разработка механизма реализации массового обучения школьников первой профессии с участием образовательных организаций профессионального образования и работодателей | 2025 г | Министерство образования и науки  Отдел образования МР «Хунзахский район»  общеобразовательные учреждения | разработан для реализации механизм массового обучения школьников первой профессии с участием образовательных организаций профессионального образования и работодателей |
| 5 | Участие стратегической образовательной сессии для муниципальных кураторов профминимума | март 2025 года | Министерство образования и науки Республики Дагестан  Отдел образования МР «Хунзахский район»  общеобразовательные учреждения | участие общеобразовательных организаций в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» |
| 6 | Участие в региональной научно-практическая конференция «Единая модель профессиональной ориентации в общеобразовательных организациях Республики Дагестан» | Февраль 2025 года | Министерство образования и науки Республики Дагестан  Отдел образования МР «Хунзахский район»  общеобразовательные учреждения | участие общеобразовательных организаций в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» |

**Информационное обеспечение реализации единой модели профессиональной ориентации в общеобразовательных организациях, расположенных на территории Республики Дагестан**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Организация информационно-просветительской работы с родителями (законными представителями), представителями СМИ, общественностью по реализации единой модели профессиональной ориентации в общеобразовательных организациях | Сентябрь 2024- июнь 2025 года | Министерство образования и науки Республики Дагестан  Отдел образования МР «Хунзахский район»  общеобразовательные учреждения | информирование и просвещение широкой общественности по реализации единой модели профессиональной ориентации в общеобразовательных организациях |
| 2 | Информационная поддержка методических объединений по реализации единой модели профессиональной ориентации в общеобразовательных организациях |  | Министерство образования и науки Республики Дагестан  Отдел образования МР «Хунзахский район»  общеобразовательные учреждения | совершенствование профессиональных компетенций педагогических работников по реализации единой модели профессиональной ориентации в общеобразовательных организациях |
| 3 | Публичный отчет о внедрении единой модели профессиональной ориентации в общеобразовательных организациях, расположенных на территории Республики Дагестан, в рамках августовской конференции работников образования Республики Дагестан 2023 года | IV квартал 2025 года | Министерство образования и науки Республики Дагестан  Отдел образования МР «Хунзахский район»  общеобразовательные учреждения | информирование педагогического сообщества о результатах внедрении единой модели профессиональной ориентации в общеобразовательных организациях |